## PN 129
DESCRIPTION OF CRITICAL WORK | CONSECUTIVE CALENDAR DAYS TO COMPLETE | DISINCENTIVE $ PER DAY | WORK WINDOW
|  |  | START | END
MOT-35-1848 | 28 | 500 | 2024-04-01 | 2024-09-30
MOT-725-1606 EB 725 TO NB 675 RAMP | 14 | 500 | 2024-04-01 | 2024-09-30
MOT-725-1089 Painting | 60 | Per CMS 108.07 | 2025-04-01 | 2025-07-01