## Stage1
BUT SR 4/129-9.30/2.30 PID 112976 Stage 1 - Plan Split Breakdown
Group | 01/NHS/13 | 02/STR/13
Roadway | 32511 | 15000 |  | Plan Split | Current Ellis | Stage 1 Estimate | Change | % Change
Erosion Control | 5287 | 5296 |  | 01/NHS/13 | 192000 | 186619.914 | -5380.086 | -2.802%
Drainage | 200 |  |  | 02/STR/13 | 209000 | 130622.648 | -78377.352 | -37.5%
Structures | 118925 | 86540
Pavement |  |  |  | Total | 401000 | 317242.562 | -83757.438 | -20.89%
Traffic Control
MOT
Incidentals | 10000 | 10000
Total: | 166923 | 116836
Inflation | 11.8%
Grand Total: | 186619.914 | 130622.648 | 0
Project Total: | 317242.562
ellis | 192000 | 209000
% diff | -2.802% | -37.5%
401000
-20.89%

## Stage3
BUT SR 4/129-9.30/2.30 PID 112976 Stage 3 - Plan Split Breakdown
Group | 01/NHS/13 | 02/STR/13
Roadway | 30135 | 15000 |  | Plan Split | Current Ellis | Stage 3 Estimate | Change | % Change
Erosion Control | 7566 | 7567 |  | 01/NHS/13 | 192000 | 217704.892 | 25704.892 | 13.39%
Drainage | 250 |  |  | 02/STR/13 | 209000 | 142571.894 | -66428.106 | -31.78%
Structures | 153255 | 99200
Pavement |  |  |  | Total | 401000 | 360276.786 | -40723.214 | -10.16%
Traffic Control
MOT | 10000 | 10000
Incidentals
Total: | 201206 | 131767 | 0
Inflation | 8.2%
Grand Total: | 217704.892 | 142571.894 | 0
Project Total: | 360276.786
ellis | 192000 | 209000
% diff | 13.39% | -31.78%
401000
-10.16%

## Stage3_Update
BUT SR 4/129-9.30/2.30 PID 112976 Stage 3 - Plan Split Breakdown
Group | 01/NHS/13 | 02/STR/13
Roadway | 30135 | 15000 |  | Plan Split | Stage 3 Estimate | Stage 3 Update | Change | % Change
Erosion Control | 7566 | 7567 |  | 01/NHS/13 | 217705 | 218912.128 | 1207.128 | 0.5545%
Drainage | 250 |  |  | 02/STR/13 | 142572 | 143362.496 | 790.496 | 0.5545%
Structures | 153255 | 99200
Pavement |  |  |  | Total | 360277 | 362274.624 | 1997.624 | 0.5545%
Traffic Control
MOT | 10000 | 10000
Incidentals
Total: | 201206 | 131767 | 0
Inflation | 8.8%
Grand Total: | 218912.128 | 143362.496 | 0
Project Total: | 362274.624
ellis | 217705 | 142572
% diff | 0.5545% | 0.5545%
360277
0.5545%