## Final Tracings
REF. NO. | SHEET | ROUTE | PHASE | STATION TO STATION |  | 615
PAVEMENT FOR MAINTANING TRAFFIC, CLASS A, AS PER PLAN
SY
TP-1 | 74 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 754+50 | 759+00 | 367
TP-2 | 77 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 790+31 | 798+00 | 2203
TP-3 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 471+72 (RAMP A) | 474+80 (RAMP A) | 193
TP-4 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 584+33 (RAMP B) | 594+58 (RAMP B) | 905
TP-5 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 691+35 (RAMP C) | 701+26 (RAMP C) | 651
TP-6 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 871+87 (RAMP D) | 874+94 (RAMP D) | 380
TP-7 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 382+93 (S.R. 46) | 384+54 (S.R. 46) | 181
TP-8 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 384+03 (S.R. 46) | 384+48 (S.R. 46) | 84
TP-9 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 384+28 (S.R. 46) | 384+59 (S.R. 46) | 70
TP-10 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 384+67 (S.R. 46) | 387+33 (S.R. 46) | 324
TP-11 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 384+77 (S.R. 46) | 387+45 (S.R. 46) | 360
TP-12 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 387+76 (S.R. 46) | 391+09 (S.R. 46) | 521
TP-13 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 387+76 (S.R. 46) | 388+50 (S.R. 46) | 197
TP-14 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 387+77 (S.R. 46) | 388+00 (S.R. 46) | 34
TP-15 | 89 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 1 STEP 1 | 694+18 (RAMP C) | 699+83 (RAMP C) | 246
TP-16 | 89 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 1 STEP 1 | 874+44 (RAMP D) | 875+11 (RAMP D) | 146
TP-17 | 89 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 1 STEP 1 | 388+51 (S.R. 46) | 390+48 (S.R. 46) | 327
TP-18 | 102 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 2 STEP 1 | 471+28 (RAMP A) | 472+36 (RAMP A) | 56
TP-19 | 102 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 2 STEP 1 | 472+88 (RAMP A) | 382+00 (S.R. 46) | 210
TP-20 | 102 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 2 STEP 1 | 380+95 (S.R. 46) | 583+53 (RAMP B) | 384
TP-21 | 102 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 2 STEP 1 | 583+68 (RAMP B) | 594+44 (RAMP B) | 436
TP-22 | 105 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 2 STEP 2 | 583+85 (RAMP B) | 584+59 (RAMP B) | 257
TP-23 | 114 | SR 46 | STAGE 1 PHASE 2 STEP 1 | 385+01 (S.R. 46) | 387+24 (S.R. 46) | 256
TP-24 | 119 | SR 46 | STAGE 2 PREPHASE | 375+18 (S.R. 46) | 475+90 (RAMP A) | 728.4444
TP-25 | 120 | SR 46 | STAGE 2 PREPHASE | 584+16 (RAMP B) | 584+79 (RAMP B) | 164
TP-26 | 120 | SR 46 | STAGE 2 PREPHASE | 384+68 (S.R. 46) | 387+32 (S.R. 46) | 336
TP-27 | 120 | SR 46 | STAGE 2 PREPHASE | 387+76 (S.R. 46) | 38933.5 | 279
TP-28 | 120 | SR 46 | STAGE 2 PREPHASE | 384+68 (S.R. 46) | 40327.81 | 1930
TP-29 | 124 | SR 46 | STAGE 2 PHASE 1 | 385+35 (S.R. 46) | 387+29 (S.R. 46) | 166
TP-30 | 124 | SR 46 | STAGE 2 PHASE 1 | 385+47 (S.R. 46) | 385+72 (S.R. 46) | 18
TOTAL | [5 empty] | 12409.4444

## Revised
REF. NO. | SHEET | ROUTE | PHASE | STATION TO STATION |  | 615
PAVEMENT FOR MAINTANING TRAFFIC, CLASS A, AS PER PLAN
SY
TP-1 | 74 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 754+50 | 759+00 | 367
TP-2 | 77 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 790+31 | 798+00 | 2203
TP-3 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 471+72 (RAMP A) | 384+79 (S.R. 46) | 270
TP-4 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 584+33 (RAMP B) | 594+60 (RAMP B) | 932
TP-5 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 387+37 (S.R. 46) | 701+26 (RAMP C) | 723
TP-6 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 871+87 (RAMP D) | 874+89 (RAMP D) | 380
TP-7 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 382+93 (S.R. 46) | 384+54 (S.R. 46) | 181
TP-8 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 384+03 (S.R. 46) | 384+48 (S.R. 46) | 84
TP-9 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 384+28 (S.R. 46) | 384+59 (S.R. 46) | 70
TP-10 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 384+67 (S.R. 46) | 387+33 (S.R. 46) | 324
TP-11 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 384+77 (S.R. 46) | 387+45 (S.R. 46) | 360
TP-12 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 387+76 (S.R. 46) | 391+09 (S.R. 46) | 521
TP-13 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 387+76 (S.R. 46) | 388+50 (S.R. 46) | 197
TP-14 | 76 | SR 82 | STAGE 1 PREPHASE | 387+77 (S.R. 46) | 388+00 (S.R. 46) | 34
TP-15 | 89 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 1 STEP 1 | 694+18 (RAMP C) | 699+83 (RAMP C) | 246
TP-15A | 89 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 1 STEP 1 | 689+94 (RAMP C) | 691+46 (RAMP C) | 545
TP-16 | 89 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 1 STEP 1 | 874+44 (RAMP D) | 875+11 (RAMP D) | 189
TP-17 | 89 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 1 STEP 1 | 388+51 (S.R. 46) | 390+48 (S.R. 46) | 327
TP-15B | 92 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 1 STEP 2 | 691+03 (RAMP C) | 691+25 (RAMP C) | 27
TP-16A | 92 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 1 STEP 2 | 874+66 (RAMP D) | 874+92 (RAMP D) | 68
TP-18 | 102 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 2 STEP 1 | 471+28 (RAMP A) | 472+36 (RAMP A) | 56
TP-19 | 102 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 2 STEP 1 | 472+88 (RAMP A) | 382+00 (S.R. 46) | 605
TP-20 | 102 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 2 STEP 1 | 380+95 (S.R. 46) | 383+49 (S.R. 46) | 384
TP-21 | 102 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 2 STEP 1 | 583+68 (RAMP B) | 596+81 (RAMP B) | 859
TP-19A | 105 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 2 STEP 2 | 384+49 (SR 46) | 384+88 (SR 46) | 155
TP-22 | 105 | SR 82 | STAGE 1 PHASE 2 STEP 2 | 384+01 (S.R. 46) | 384+37 (S.R. 46) | 257
TP-23 | 114 | SR 46 | STAGE 1 PHASE 2 STEP 1 | 385+01 (S.R. 46) | 387+24 (S.R. 46) | 256
TP-24 | 119 | SR 46 | STAGE 2 PREPHASE | 375+18 (S.R. 46) | 382+00 (SR 46) | 610
TP-25 | 120 | SR 46 | STAGE 2 PREPHASE | 584+16 (RAMP B) | 584+79 (RAMP B) | 164
TP-26 | 120 | SR 46 | STAGE 2 PREPHASE | 384+68 (S.R. 46) | 387+32 (S.R. 46) | 336
TP-27 | 120 | SR 46 | STAGE 2 PREPHASE | 387+76 (S.R. 46) | 389+34 (S.R. 46) | 279
TP-28 | 120 | SR 46 | STAGE 2 PREPHASE | 389+35 (S.R. 46) | 403+28 (S.R. 46) | 1930
TP-29 | 124 | SR 46 | STAGE 2 PHASE 1 | 385+35 (S.R. 46) | 387+29 (S.R. 46) | 166
TP-30 | 124 | SR 46 | STAGE 2 PHASE 1 | 385+47 (S.R. 46) | 385+72 (S.R. 46) | 18
TP-31 | 124 | SR 46 | STAGE 2 PHASE 1 | 380+50 (S.R. 46) | 383+68 (S.R. 46) | 270
TP-32 | 124 | SR 46 | STAGE 2 PHASE 1 | 385+09 (S.R. 46) | 387+56 (S.R. 46) | 317
TP-33 | 124 | SR 46 | STAGE 2 PHASE 1 | 389+00 (S.R. 46) | 390+04 (S.R. 46) | 148
TP-34 | 124 | SR 46 | STAGE 2 PHASE 1 | 390+40 (S.R. 46) | 392+50 (S.R. 46) | 129
TP-35 | 128 | SR 46 | STAGE 2 PHASE 1 STEP 1 | 383+45 (S.R. 46) | 385+05 (S.R. 46) | 951
TP-36 | 128 | SR 46 | STAGE 2 PHASE 1 STEP 1 | 383+88 (S.R. 46) | 384+55 (S.R. 46) | 49
TP-37 | 128 | SR 46 | STAGE 2 PHASE 1 STEP 1 | 387+50 (S.R. 46) | 387+81 (S.R. 46) | 30
TP-38 | 128 | SR 46 | STAGE 2 PHASE 1 STEP 1 | 387+53 (S.R. 46) | 388+69 (S.R. 46) | 411
TP-39 | 132 | SR 46 | STAGE 2 PHASE 2 | 387+50 (S.R. 46) | 388+40 (S.R. 46) | 292
TOTAL | [5 empty] | 16720