## Sheet1
|  | Project | PID | Location
|  | 220366 | 107375 | MOT-75-06.68
RFI Summary
Added to Sharepoint
RFI No. | Description | Request Date | Response Date | Rev. Response Date | Rev. Plan Sheets | C.O. | PLN Added | Notes
1 | Pre-Phase 1 Drainage | 2022-08-08 | 2022-09-08 | 2022-09-16 | - | 2 | -
2 | EPA Permit Number | 2022-08-04 | 2022-08-04 | - | - | - | -
3 | Underdrain Materials | 2022-08-08 |  | - | - | - | -
4 | Underdrain Locations | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 2023-02-15 | 211, 244 | - | -
5 | Permitted Lane Closure Info | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | - | - | -
6 | Bored Conduit Conflict | 2022-08-09 | 2022-08-18 | - | - | - | -
7 | CAD Files | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 2022-08-16 | - | - | -
8 | Rail and Sign Replacements | 2022-08-18 | 2022-08-24 | - | - | - | -
9 | I-3 Inlet Questions | 2022-08-18 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | - | - | -
10 | 15in Conduit | 2022-08-22 | 2022-08-24 | - | - | - | -
11 | Ramp E & F Drainage | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2023-01-24 | 341 | - | -
12 | CB-4 @ 408+20 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | - | - | - | -
13 | Bridge Deck Patching | 2022-09-01 | 2022-09-07 | - | 184, 494 | 3 & 18 | 9014, 9015
14 | Conduit D-6 409+00 LT | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 215-216, 271-274, 455 | - | -
15 | Drainage Survey Questions | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 225, 354 | - | -
16 | Temporary Pavement Crossover (Surface Model) | 2022-09-01 | 2022-09-09 | - | - | 26 | 9028
17 | Change of Temporary Pavement Composition | 2022-09-09 | 2022-09-09 | - | - | - | -
18 | Add DRB + Partnering Line Items | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | - | 1 | -
19 | Rumble Strip Removals | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | - | - | -
20 | Pavement Survey Questions | 2022-10-18 | 2022-10-26 |  | 432 | - | -
21 | Conduit D-43 520+25 LT | 2022-10-18 | 2022-10-20 |  | - | - | -
22 | Breakaway Sign Beam Elevations | 2022-11-22 | 2022-11-23 |  | - | - | -
23 | Overhead Cantilever Signs | 2022-11-28 | 2022-11-30 |  | 480-482, 485 | - | -
24 | Northern Crossover Median Barrier WZ MOT | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2023-02-13 | Phase 7A 50 & 149A &150 | will be | -
25 | Existing Median Inlet Grate Elevation 75SB | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | - | 31 | 9034
26 | Proposed Pavement Grades | 2023-02-27 | 2023-03-10 |  | 444 | - | -
27 | Existing G/R & WZ Guardrail Question | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 2023-04-13 | - | - | -
28 | Storm Conduit Switch from Bore to Open Cut | 2023-04-04 | 2023-04-06 |  | multiple
29 | Proposed work at DMS sign @ 549+50 | 2023-05-15 | 2023-05-15 |  |  | likely
30 | Median Barrier & Pavement Elevations | 2023-06-12 | 2023-06-16 |  |  | 16 & 24 | 109,9013,9020,9021, 9025
31 | Median Inlets Phase 2 WZ MOT Traffic | 2023-06-15 | 2023-06-29 |  |  | 34 | 9043
32 | OSS-5 & OSS-9 Foundation Discrepancies | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-08-08 |  | will be
33 | Barrier Inlets Phase 4 and underdrain under barrier | 2023-09-19 | 2023-09-25 | 2023-11-08 | 225 & 354 plus WZ MOT changes for phases 4& 5 | will be
34 | NB Drainage at Sellars Rd 377+00 10-6-23 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-12-12 |  | 37 | 9047
35 | Median Barrier Removal Quantities | 2023-10-30 | 2023-11-20 |  |  | 41 | 6
36 | Color of ITS innerducts | 2024-03-07 | 2024-03-07
37 | Phase 4 PCB at North X-over | 2024-05-15 | 2024-05-17
38 | phase 4 overhead signs not matching plans | 2024-05-15 | 2024-05-23
39 | Cable barrier transition with barrier wall 463+00 | 2024-05-17 | 2024-05-20
40 | Concrete Pavement- Clarification on Ramps E & F | 2024-05-30 | 2024-06-03
41 | SR 741 Rear Approach Slab Condition | 2024-06-20 | 2024-06-25
42 | Ramp F Hwy Lighting Conduit & Wrong Way Detection Conflicts | 2024-07-31 | 2024-08-09 |  |  | Y
43 | Concrete Barrier on Ramps E & F | 2024-08-09 | 2024-08-13
44 | Cantilever Foundation Conflicts SB | 2024-08-28 | 2024-08-29
45 | D-26 Elevation MH/CB | 2024-08-28 | 2024-09-09
46 | Drainage Structure Found 503+29 | 2024-08-28 | 2024-09-03 | 2024-09-06 |  | will be
47 | Phase 6A & 741 Parapet Repair WZ MOT | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 2024-09-19
48 | B1 Barrier Reinforcements on Ramps E & F | 2024-09-04 | 2024-09-10
49 | SR 741 Parapet repair from Semi Accident | 2024-09-06 | 2024-09-06
23 | Reopen -OSS 6 Overhead Cantilever Signs | 2024-09-06 | 2024-09-12 |  | 482
50 | Conduit to be used in 741 parapet repair | 2024-10-11 | 2024-10-15
51 | 6A Northern Crossover Barrier Replacement | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-31
39 | Reopen- cable barrier conflicting with CB4 in transition | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-13
52 | Highway Radio Advisory Sign S-12 | 2025-02-28 | 2025-03-05
53 | Removal of rumble strips on north end | 2025-03-19 | 2025-03-27 |  |  | N/A
54 | NB Longitudinal Phase Joint Repairs | 2025-03-27 | 2025-04-03 |  |  | 95 | 9081
55 | ITS micro duct installation- shrinkage | 2025-04-28 | 2025-09-18
56 | Unavailability of LEO and impact to work | 2025-05-21 | 2025-05-21
57 | RPM installation and temperature for adhesives | 2025-10-20 | 2025-10-20